## Kostprijs werkuren
Aantal geschatte werkuren |  |  | 420 geschatte werkuren te verdelen over 2 Junior Programmeurs en 2 Senior Programmeurs
Fase | Onderwerp | Geschatte uren | We verwachten dat de senior programmeurs meer input zullen hebben dan de juniors.
Voorbereiding
| Vergaderingen | 2
| Wireframing | 15
| Analyse | 20 | Kostenberekening werkuren
| Projectmanagement | 10 |  |  |  | Totaal
| Totaal | 47 | Team | Kost per uur | Aantal geschatte uren
Projectweek 1
| Vergaderingen | 2 | Junior ontwikkelaar A | 50 | 90 | 4500
| Analyse | 8 | Junior ontwikkelaar B | 50 | 90 | 4500
| Databank | 5 | Senior ontwikkelaar A | 80 | 120 | 9600
| GUI | 50 | Senior ontwikkelaar B | 80 | 120 | 9600
| Basic Java Objects | 20 |  |  | Totaal | 28200
| Totaal | 85
Hoofdsprint
| Inloggen en registreren | 14 | Geschatte kostprijs project: | 28200
| Users en profiles | 10
| Schip | 15
| Drones | 10
| Upgrades en Downgrades | 10
| Experience points | 5
| Unit testing | 20
| Score berekening | 10
| Wapenkracht | 5
| Vijanden | 7
| Skins | 5
| Nuggets | 10
| Levels in game | 5
| Moeilijkheidsgraden | 5
| Settings en controls | 10
| Level Speler | 7
| Highscores | 5
| Debugging | 15
| Totaal | 168
Uitbreidingen
| Clans | 10
| Multiplayer | 35
| Vrienden | 10
| Integratie sociale media | 10
| Oorlogen | 15
| Achievements | 10
| Totaal | 90
Finalisatie
| Debugging | 15
| Management | 15
| Totaal | 30
Totaal aantal geschatte werkuren: |  | 420

## Kostenposten
Constante Kosten | Prijs / maand | Prijs / jaar
Advertenties | 1500 | 18000
Huur Server | 100 | 1200
Huur kantoor | 1000 | 12000
Verwarming, water, elektriciteit | 150 | 1800
Internet en telefonie | 80 | 960
| 2830 | 33960
Eenmalige Kosten | Prijs
Huur 100 game testers | 300
Materieel goed (fax, printer, …) | 1000
1300
Totaal op jaarbasis: | 35260