## Kostprijs werkuren
Aantal geschatte werkuren |  |  | 420 geschatte werkuren te verdelen over 2 Junior Programmeurs en 2 Senior Programmeurs
Fase | Onderwerp | Geschatte uren | We verwachten dat de senior programmeurs meer input zullen hebben dan de juniors.
Voorbereiding
| Vergaderingen | 2
| Wireframing | 15
| Analyse | 20 | Kostenberekening werkuren
| Projectmanagement | 10 |  |  |  | Totaal
| Totaal | 47 | Team | Kost per uur | Aantal geschatte uren
Projectweek 1
| Vergaderingen | 2 | Junior ontwikkelaar A | 50 | 105 | 5250
| Analyse | 8 | Junior ontwikkelaar B | 50 | 105 | 5250
| Databank | 5 | Senior ontwikkelaar A | 80 | 105 | 8400
| GUI | 50 | Senior ontwikkelaar B | 80 | 105 | 8400
| Basic Java Objects | 20 |  |  | Totaal | 27300
| Totaal | 85
Hoofdsprint
| Inloggen en registreren | 14 | Geschatte kostprijs project: | 27300
| Users en profiles | 10
| Schip | 15
| Drones | 10
| Upgrades en Downgrades | 10
| Experience points | 5
| Unit testing | 20
| Score berekening | 10
| Wapenkracht | 5
| Vijanden | 7
| Skins | 5
| Nuggets | 10
| Levels in game | 5
| Moeilijkheidsgraden | 5
| Settings en controls | 10
| Level Speler | 7
| Highscores | 5
| Debugging | 15
| Totaal | 168
Uitbreidingen
| Clans | 10
| Multiplayer | 35
| Vrienden | 10
| Integratie sociale media | 10
| Oorlogen | 15
| Achievements | 10
| Totaal | 90
Finalisatie
| Debugging | 15
| Management | 15
| Totaal | 30
Totaal aantal geschatte werkuren: |  | 420

## Kostenposten
Constante Kosten | Prijs / maand | Prijs / jaar
Advertenties | 1500 | 18000
Huur Server | 100 | 1200
Huur kantoor | 1000 | 12000
Verwarming, water, elektriciteit | 150 | 1800
Internet en telefonie | 80 | 960
| 2830 | 33960
Eenmalige Kosten | Prijs
Huur 100 game testers | 300
Kostenberekening werkuren | 27300
Windows 10 Pro | 1000
Materieel goed (fax, printer, …) | 1000
29600
Totaal jaar 1 | 63560
Totaal jaar 2,3,… | 33960

## Inkomstenmodellen
Reclamemodel op jaarbasis |  |  |  | Verwachte totale winst van beide inkomstenmodellen
winst 1 reclame 30 seconden |  | 0.003 |  | Reclamemodel | 9000
Geschatte bezoekers spel |  | 50000 |  | Gratis/premium-model | 21542
Geschatte bezoekers website zonder adblock |  | 10000 |  | Totaal | 30542
Geschat gemiddeld aantal reclames per gebruiker |  | 50
Totaal |  | 9000
Gratis/premium-model op jaarbasis
| Verwacht aantal | Gemiddelde prijs | Totaal
Skins | 5000 | 2.99 | 14950
Upgrades | 800 | 1.99 | 1592
Golden Nuggets | 10000000 | 0.0005 | 5000
Totaal |  |  | 21542
Skins en upgrades kan men kopen met Golden Nuggets, die enkel verkrijgbaar zijn als men ze koopt met echt geld.
We verwachten een gemiddelde van 0,0005 € per verkochte nugget, of 50 € per 100 000 verkochte nuggets.
Golden Nuggets
Aantal | Prijs
5000 | 4.99
10000 | 7.99
25000 | 14.99
50000 | 24.99
100000 | 34.99

## Break-Even schatting
Vaste kosten lonen | 27300
Vaste kosten rest | 36260
Omzet / gebruiker | 0.61084
Break even punt | 104053.4346 | gebruikers
Gebruikers | Inkomsten | Uitgaven | Winst
0 | 0 | 63560 | -63560
30000 | 18325.2 | 63560 | -45234.8
60000 | 36650.4 | 63560 | -26909.6
90000 | 54975.6 | 63560 | -8584.4
120000 | 73300.8 | 63560 | 9740.8
150000 | 91626 | 63560 | 28066
180000 | 109951.2 | 63560 | 46391.2
210000 | 128276.4 | 63560 | 64716.4
240000 | 146601.6 | 63560 | 83041.6
270000 | 164926.8 | 63560 | 101366.8
300000 | 183252 | 63560 | 119692